甘州区整区推进美丽乡村建设工作方案

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《生态环境部关于建设美丽中国先行区的实施意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面推进美丽甘肃建设的实施意见》《甘肃省整县推进美丽乡村建设工作方案》《张掖市整县推进美丽乡村建设工作方案》《中共甘州区委农村工作领导小组办公室关于集中开展农村人居环境整治提升的通知》精神，全面加强我区农业农村生态环境保护，实施整区推进美丽乡村建设行动，制定本工作方案。

- 一、主要目标

根据《整区推进美丽乡村建设指标体系》要求，全面落实15项二级指标，自2026年启动建设至2028年全面实现美丽乡村基本建成目标，并同步完成美丽乡村先行区的创建与申报工作。

- 二、重点工作任务

（一）持续提升农村生态环境质量

1.集中开展农村环境整治提升。全面清理农村危房，对评估鉴定为C、D级的农村危房，引导督促产权人（使用人）限期整改；对符合农村危房（抗震）改造政策的，及时纳入改造范围予以政策资金支持。重点清理村内主干道两侧、公共区域及农户房前屋后的坍塌墙体、破旧圈舍等残垣断壁。整治乱拉乱贴乱占现象，治理空中飞线，清理墙体广告，提升乡村整体形象。积极争取并实施农村环境整治项目，着力解决突出生态环境问题，发挥项目带动作用，确保完成年度整治任务。定期开展环境巡查，对发现问题督促限期整改，持续巩固整治成效。

牵头单位：各乡镇、区住建局

配合单位：区农业农村局、区城市管理局、市生态环境局甘州分局

- 2.持续深化农村生活污水治理工作。推进农村厕所革命与生活污水治理有机衔接，因地制宜采取粪污分散处理、集中处理或纳入管网等方式，促进就近就地资源化利用。统筹推进生活污水、畜禽养殖、水产养殖及农业面源污染协同治理，严禁污水直排河湖、渗坑及耕地。加强农村生活污水处理设施及氧化塘的运行维护，以设计规模100吨/日及以上的污水处理设施为重点对象，定期核查站点运行情况和氧化塘状况，确保已建成设施正常运行，氧化塘无沤积发臭现象，同时，加强农村污水处理设施第三方运营维护的资金保障。进一步健全以河湖长制为核心的乡村河湖管护机制，巩固治理成果，确保全区无农村黑臭水体。力争到2026年实现农村生活污水治理（管控）率80%的目标，并在此基础上稳步提升，确保2027年达到82%，2028年达到85%，同时乡村河湖长长效管护机制得到有效落实。

- 牵头单位：各乡镇、市生态环境局甘州分局

- 配合单位：区住建局、区农业农村局、区水务局、区财政局、区水务公司

- 3.加快推进农村垃圾治理。加快完善“户集中、村收集、乡镇转运、区处理”的生活垃圾收运处置体系，配强队伍与设施，实现农村生活垃圾应收尽收。科学规划收集站点布局、容量与收运频次，加强日常消杀与维护管理，便利群众投放的同时确保卫生整洁。建立常态化巡查机制，将收集点、转运站、处置设施及河湖沿岸等重点区域纳入日常巡查范围，保障收运处置体系规范高效运行。动员群众清理废旧农膜、秸秆尾菜、农药包装等农业废弃物，整治侵占公共区域的土堆、粪堆、柴草堆，杜绝粪污直排、垃圾乱堆。引导群众整理房前屋后杂物，落实病死畜禽无害化处理，提升垃圾治理实效。强化资金统筹，严格执行《甘州区农村生活垃圾清运费补助办法》（甘区政办〔2018〕63号），提高资金使用效益，保障工作长效开展。到2026年，实现全区农村生活垃圾有效治理，并于2027年至2028年持续巩固，常态化保持治理成效。

- 牵头单位：各乡镇、区城市管理局

- 配合单位：区农业农村局、区财政局

- 4.综合治理乡村水土流失。以黑河（甘州段）为重点，推进流域统一规划与管理，强化水域、岸线、林地协同管控，构建连续完整的生态廊道。针对荒山荒坡、河道沿岸、农田周边等重点区域，科学实施水土保持林种植、沟道整治等工程，提升水土涵养和土壤保持能力。结合高标准农田建设，完善农田灌排体系，增强耕地保水保肥能力。推进乡村植树造林、种草复绿工作，保护原生植被，提升乡村生态植被覆盖率。协同乡村产业发展，推广生态农业、林下经济等模式，规范生产建设活动，严控陡坡开荒、乱砍滥伐等行为。确保2026年至2028年期间，甘州区水土保持率达到省级分解到县级的水土保持率目标值。

- 牵头单位：区林草局

- 配合单位：各乡镇、区水务局、市自然资源局甘州分局、区农业农村局

- 5.长效保护乡村自然生态。加强生态保护红线管理，严格落实《甘肃省生态保护红线管理实施细则》，规范对有限人为活动的认定及管控。根据村庄地形地貌特征，加强对原生植被、自然景观、河湖湿地等自然生境的整体保护。严禁非法采挖、移植天然大树和古树名木。加强重点生态系统、珍稀物种及生物遗传资源的系统保护。

- 牵头单位：市自然资源局甘州分局

- 配合单位：各乡镇、区林草局、区湿地局、区水务局、市生态环境局甘州分局

（二）大力推进农业绿色发展

6.强化耕地资源保护。严守耕地红线，将耕地和永久基本农田保护作为重点任务，严格落实国土空间管控目标与要求。健全巡查监管体系，依托国土空间基础信息平台，整合区、乡、村三级监管力量，对违法违规占用耕地、改变用途等行为早发现、早制止、严查处。落实耕地保护与占补平衡相关政策，稳步提升耕地质量。统筹全区各类用地需求，优化项目布局，强化建设项目用地预审和规划审查，确保建设项目不占或少占耕地。

牵头单位：市自然资源局甘州分局

配合单位：各乡镇、区农业农村局

- 7.加强农用地土壤保护。依据辖区耕地质量现状和土壤类型分布，实施耕地有机质提升行动。夯实农户施肥情况调查、地力监测、田间试验等测土配方施肥基础，优化养分投入。合理利用畜禽粪便等有机养分资源，推广有机肥，有机无机复混合肥，增加土壤有机质含量。加强灌溉水质管理，严禁工业和城市污水直接灌溉农田。落实农用地分类管理，动态调整耕地土壤环境质量类别。完成受污染耕地安全利用类和严格管理类调查，定期开展巡查，压实管控责任。严厉打击危险废物非法排放、倾倒、利用、处置等环境违法犯罪行为。确保2026年至2028年期间，耕地土壤有机质含量基本稳定或提高。

- 牵头单位：区农业农村局、市生态环境局甘州分局

- 配合单位：各乡镇

- 8.扎实开展畜禽养殖污染防治工作。指导新建、改（扩）建畜禽规模养殖场(小区、户)提升粪污资源化利用水平，推广种养结合循环模式和粪污无害化处理技术。积极争取国家畜禽粪污资源化利用项目，对群众反应强烈的恶臭异味等问题开展排查整治，并督促整改。确保畜禽粪污综合利用率稳步达到85%以上，并且属实的重复信访举报每年不超过3起。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：各乡镇、市生态环境局甘州分局

- 9.加强农膜生产使用管控和回收处置。规范农膜生产企业生产经营行为，加强农膜行业管理，确保达标农膜产品供给。强化农膜质量监管，杜绝非标农膜流入市场、进入农田。压实土地租赁人废旧农膜回收主体责任，提高废旧农膜回收处置率。健全“户收集、社监督、村集中”的三级回收网络体系，规范回收网点，实现废旧农膜闭环处置。推广废旧农膜回收机械应用，强化农田地膜残留监测评估。2026年到2028年，农膜处置率稳步提升达到86%、86.5%、87%以上，基本消除违规生产、销售、使用农膜现象，确保每年农膜产品质量省级监督抽查时不合格产品发现率≤7%。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：各乡镇、区市场监管局、区工信局

- 10.持续推进秸秆综合利用和禁烧管控。提高秸秆可收集量、扩大直接还田规模、鼓励农户分散利用，推动肥料化、饲料化等多元化利用，从源头减少残余量，降低焚烧隐患。扶持秸秆加工企业、合作社等经营主体，发展规模化、产业化利用项目。健全区、乡镇、村、组四级禁烧管控责任体系，严格落实“属地责任、分级负责、全面覆盖、责任到人”的网格化管理要求，持续开展巡查检查。针对秸秆焚烧高发时期、敏感时段和重点区域，综合运用“人防+技防”手段，加强露天焚烧监管，依法查处焚烧秸秆、垃圾、枯枝落叶和荒草产生烟尘污染的行为。加强宣传引导，普及《中华人民共和国大气污染防治法》和绿色发展理念。坚决防止因秸秆集中焚烧引发重污染天气，自2026年起，秸秆综合利用率稳定在95%以上。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：各乡镇、市生态环境局甘州分局

- 11.纵深推进其他农业面源污染综合防治。加强尾菜处理利用，开展技术示范推广与现场指导；依托甘州区尾菜处理中心，实现尾菜的减量化、资源化。落实农药包装废弃物回收处置，按照“谁生产、谁经营、谁使用、谁回收”的原则，在各农药经销门店设置回收箱，推行“无偿回收、集中处理”，确保2026年至2028年期间，农药包装废弃物回收率达80%以上。实施科学施肥增效和用药增效行动，推进绿色防控与统防统治，促进化学农药减量增效。2026年，力争主要农作物绿色防控覆盖率和主要粮食作物统防统治覆盖率均达到56%以上。到2028年，实现测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，主要粮食农作物化肥（氮肥）利用率提升至43%以上；主要农作物绿色防控覆盖率和主要粮食作物统防统治覆盖率提高到58%以上。确保2026年及以后，尾菜处理利用率稳定在85%以上。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：各乡镇

（三）持续提升农村幸福宜居品质

12.合理推进乡村空间设计与微改造。结合农村实际、地域特征与乡土文化，优化宅基地、产业、道路、基础设施及公共服务设施布局与形态，依据《甘肃省村容村貌提升导则》提升农宅、公共空间、道路街巷风貌。深入开展“百村示范、千村振兴”工程，建设乡村振兴示范带和示范点。广泛开展“美丽庭院”创建，引导群众整治院落环境，打造农村风貌最小单元。确保集中建设区域和公共空间整洁有序。

牵头单位：各乡镇、区农业农村局、市自然资源局甘州分局

配合单位：区住建局、区发展改革局

- 13.扎实推进农村厕所革命。紧扣改厕工作实际，严把产品质量、施工质量、竣工验收“三道关口”。持续巩固“问题厕所”治理成果，健全日常巡检、维修清掏等管护体系，建立问题快速响应机制，及时整改群众反映问题。发挥村级组织和群众主体作用，引导组建专业化服务队伍。建立稳定资金投入与运转机制，巩固改厕成果。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：各乡镇

- 14.大力推进农村地区清洁能源替代。推进农村能源低碳转型，探索“零碳村镇”建设。推广农户经济可承受的清洁取暖技术。积极争取项目支持，打造绿色低碳示范村，实现绿色低碳、清洁高效、多能互补的乡村用能模式。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：各乡镇、区发展改革局、市生态环境局甘州分局、区住建局

- 15.深入实施乡村绿化美化。推广乡土树种和节水绿化技术，重点对“四旁”地、场院地、公共绿地、废弃闲置地绿化美化，稳步增加乡村绿量。纵深推进村庄清洁行动，结合村庄实际，分类推进清洁行动，对基础较好的村庄重点推进人居环境提档升级，推动清洁行动与乡村风貌提升；对基础薄弱的村庄，集中力量解决“脏、乱、差”突出问题。确保2026年及以后，所有乡镇集中建设区域整洁有序。

- 牵头单位：各乡镇、区林草局

- 配合单位：区农业农村局，市自然资源局甘州分局

- 16.持续提升美丽乡村建设满意度。充分发挥农村基层党组织的引领作用，有效运行村规民约、村民议事会等村民自治机制，在持续改善农村生产生活条件的基础上，着力丰富村民文化供给。畅通民意渠道，及时响应群众诉求，积极引导村民参与建设和监督，增强其主人翁意识和认同感，确保没有重大负面舆情发生，美丽乡村建设成效满意度稳定在90%以上。

- 牵头单位：各乡镇

- 配合单位：区委网信办、区委社工部、区农业农村局

三、组织保障

加强组织领导，坚持“政府主导、部门指导、乡镇配合”的工作机制，市生态环境局甘州分局会同相关部门，紧密围绕全区实际，强化美丽乡村建设与乡村振兴工作有效衔接，将美丽乡村建设工作纳入全区污染防治攻坚战成效暨筑牢国家西部生态安全屏障考核指标体系，每半年调度一次整区推进美丽乡村建设工作进展情况。各牵头配合单位要切实抓好工作落实，按照指标体系，认真开展自查自评，梳理总结工作成效，查漏补缺，确保各项工作任务落地见效。加大政策支持，积极争取乡村振兴、生态环保、农业农村发展等各类上级资金支持。有序推进美丽乡村创建工作，2026年全面启动首轮美丽乡村先行区创建工作，推动全域美丽乡村建设实现高质量发展，力争于2028年全面完成美丽乡村先行区创建工作。积极宣传引导，充分利用政府门户网站、单位微信公众号等平台，宣传美丽乡村建设成效、典型经验和政策举措，形成全社会关心、支持、参与的良好氛围。

- 附件：整区推进美丽乡村建设指标体系

附件：

整区推进美丽乡村建设指标体系

| - 序号 | - 一级指标 | - 二级指标 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 农村生态环境质量 | 农村生活污水治理（管控）率 | 65%以上（2027年以前） 80%以上（2028-2035年） |
| - 2 |  | 农村生活垃圾 | 有效治理 |
| - 3 |  | 农村黑臭水体 | 基本消除 |
| - 4 |  | 畜禽养殖污染 | 属实的重复信访举报一年不超过3起 |
| - 5 |  | 水土保持率 | 达到省级分解到县级的水土保持率目标值 |
| - 6 |  | 生态清洁小流域建设及乡村河湖长效管护 | 适宜区域基本建成，乡村河湖长效管护机制基本建立并有效落实 |
| - 7 |  | 生态质量指数（EQI） | ∆EQI>-1 |
| - 8 | - 农业绿色低碳发展 | 耕地土壤有机质含量 | 基本稳定或提高 |
| - 9 |  | 农药包装废弃物回收率 | 80%以上（到2027年） 90%以上（到2035年） |
| - 10 |  | 农膜生产使用和回收处置 | 基本消除违规生产、销售、使用农膜现象。农膜产品质量省级监督抽查，不合格产品发现率≤7% |
| - 11 |  | 秸秆利用和管控 | 秸秆综合利用率2027年稳定在90%以上，2035年稳定在91%以上。基本消除因秸秆集中焚烧引发重污染天气情况 |
| - 12 |  | 尾菜处理利用率 | 尾菜处理利用率2027年达到60%以上，2035年达到75%以上 |
| - 13 | - 农村幸福宜居品质 | 乡村形态 | 集中建设区域整洁有序 |
| - 14 |  | 乡风建设 | 没有重大负面舆情 |
| - 15 |  | 农村居民对美丽乡村建设成效满意程度 | 满意度≥90% |

指标解释

一、农村生活污水治理（管控）率

（一）指标要求

- 到2027年，农村生活污水治理（管控）率达到65%以上；到2035年，农村生活污水治理（管控）率达到80%以上。

（二）指标解释

- 农村生活污水治理（管控）是指以改变污水造成的脏乱差状况，杜绝未经处理直排环境为导向，行政村实现“三基本”：基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可。

- 同时，建立农村生活污水处理设施运行维护长效机制，包括：落实运维责任主体，明确运维经费，落实日常运行、巡检、监测等相关制度、村民参与制度等。

（三）评估数据来源

- 生态环境等相关部门。

二、农村生活垃圾

（一）指标要求

- 农村生活垃圾有效治理。

（二）指标解释

- 基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的农村生活垃圾管护机制，定期清理处置生活垃圾，无明显的生活垃圾乱堆乱倒现象。

（三）评估数据来源

- 城市管理、农业农村等相关部门。

三、农村黑臭水体

（一）指标要求

- 农村黑臭水体基本消除。

（二）指标解释

- 按照《农村黑臭水体治理工作指南》，认定黑臭水体治理完成情况。县域内无农村黑臭水体，或县域内所有排查上报的农村黑臭水体达到治理要求，或零星散发的农村黑臭水体及时排查治理并基本消除的，认为该指标合格。

- 发现县域范围内3条及以上农村黑臭水体未达到治理要求，或发现3条及以上不在治理清单内的新增农村黑臭水体，或未达到治理要求的水体和发现新增黑臭水体一共达到3条及以上，则视为该指标不合格。

- 同时，建立农村黑臭水体治理长效管护机制，包括：水体巡查和保洁制度、污染治理设施管护制度、村民参与制度、社会监督制度等。

（三）评估数据来源

- 生态环境、农业农村、水务等相关部门。

四、畜禽养殖污染

（一）指标要求

- 属实的重复信访举报一年不超过3起。

（二）指标解释

- 每起畜禽养殖污染导致的重复信访和举报是指一年内人民群众对同一畜禽养殖场（户）环境污染行为，经核实属实，有关部门督促整改后，被再次信访或举报3次及以上（信访、举报不属实的情形除外）。

（三）评估数据来源

- 农业农村部门。

五、水土保持率

（一）指标要求

- 达到省级分解到县级的水土保持率目标值。

（二）指标解释

- 区域内水土保持状况良好的面积（非水土流失面积）占国土面积的比例。

（三）评估数据来源

- 水务、自然资源、林草等相关部门。

六、生态清洁小流域建设及乡村河湖长效管护

（一）指标要求

- 适宜区域基本建成生态清洁小流域，乡村河湖长效管护机制基本建立并有效落实。

（二）指标解释

- 村庄或城镇周边水系、江河源头、水源地、自然资源与人文禀赋条件较好和经济社会发展潜力较大等适宜建设生态清洁小流域的区域，按照《生态清洁小流域建设技术规范》，基本建成生态清洁小流域。

- 建立乡村河湖巡查管护队伍，落实日常巡查、保洁等相关制度，建立资金保障机制，定期巡查，水体得到有效管护。

（三）评估数据来源

水务、农业农村等相关部门。

七、生态质量指数（EQI）

（一）指标要求

- ∆EQI>-1。

（二）指标解释

- 区域内生态质量状况的生态格局、生态功能、生物多样性、生态胁迫的综合反映。∆EQI表示评估年生态质量指数与上一年生态质量指数的差值。执行《区域生态质量评价办法（试行）》（环监测〔2021〕99号）。

（三）评估数据来源

- 生态环境等相关部门。

八、耕地土壤有机质含量

（一）指标要求

- 耕地土壤有机质含量基本稳定或提高。

（二）指标解释

- 土壤有机质含量是指单位体积土壤中含有的各种动植物残体与微生物及其分解合成的有机物质的数量。一般以有机质占干土重的百分数表示。

- 区域内耕地土壤有机质含量较上一年度或时期保持基本稳定或提高。

（三）评估数据来源

- 农业农村等相关部门。

九、农药包装废弃物回收率

（一）指标要求

- 到2027年，农药包装废弃物回收率达到80%以上；到2035年，农药包装废弃物回收率达到90%以上。

（二）指标解释

- 农药包装废弃物回收率是指农药包装废弃物回收量占产生量的比例。计算方法：农药包装废弃物回收率（%）=农药包装废弃物回收量÷农药包装废弃物产生量×100%。

（三）评估数据来源

- 农业农村等相关部门。

十、农膜生产使用和回收处置

（一）指标要求

- 基本消除违规生产、销售、使用农膜现象。农膜产品质量省级监督抽查，不合格产品发现率≤7%。

（二）指标解释

- 通过例行检查、专项抽查和重点排查相结合的方式，未发现生产、销售、使用国家明令禁止或者不符合强制性国家标准的农用薄膜情况。农膜处置率是指经综合处置的废旧农膜量占农膜使用总量的比例。

（三）评估数据来源

- 农业农村、市场监管等相关部门。

十一、秸秆利用和管控

（一）指标要求

- 秸秆综合利用率2027年稳定在90%以上，2035年稳定在91%以上。基本消除因秸秆集中焚烧引发重污染天气情况。

（二）指标解释

- 根据秸秆综合利用率定义（参考《农作物秸秆资源台账数据调查与核算技术规范》NY/T 4158-2022），县域秸秆综合利用率2027年稳定在90%以上，2035年稳定在91%以上，该指标视为合格。

- 根据重污染天气的定义（参考《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》），未因秸秆集中焚烧引发重污染天气，该指标视为合格；出现1次及以上的，该指标视为不合格。

（三）评估数据来源

- 农业农村、生态环境等相关部门。

十二、尾菜处理利用率

（一）指标要求

- 2027年尾菜处理利用率达到60%以上，2035年尾菜处理利用率达到75%以上。

（二）指标解释

- 尾菜处理利用率指尾菜处理利用量占尾菜生产量的比例。其中，尾菜产生量指蔬菜生产、流通、消费等环节产生的尾菜总量；尾菜处理利用量指将尾菜通过肥料化、饲料化、沼气化等方式处理或利用的量。

（三）评估数据来源

- 农业农村等相关部门。

十三、乡村形态

（一）指标要求

- 集中建设区域实现整洁有序。

（二）指标解释

- 集中建设区域环境整洁宜居，建筑布局总体科学合理，与环境统一协调，新建房屋整体展现本地特色风格，存量房屋外墙整洁美观，无影响景观的棚舍、残破或倒塌的墙体，无乱搭乱建，乱埋乱倒现象。

（三）评估数据来源

- 住建、自然资源、农业农村、生态环境等相关部门。

十四、乡风建设

（一）指标要求

- 没有重大负面舆情。

（二）指标解释

- 没有发生较大社会影响的农村环境相关负面舆情。

（三）评估数据来源

- 生态环境、农业农村、住建等相关部门。

十五、农村居民对美丽乡村建设成效满意程度

（一）指标要求

- 农村居民对美丽乡村建设成效满意度≥90%。

（二）指标解释

- 区域内农村居民对美丽乡村建设成效的满意程度，采用评估工作组现场随机发放问卷与委托独立的权威民意调查机构抽样调查相结合的方式获取，以现场调查与独立调查机构所获取指标值的平均值为最终结果。调查对象应包括不同年龄、不同学历、不同职业人群，充分体现代表性。

（三）评估数据来源

- 生态环境等相关部门